## 개발일정표
개발구분 | 세부항목 | 3월 |  |  | 4월
|  | 3/9 ~3/16 | 3/16 ~3/22 | 3/23 ~3/29 | 3/30 ~4/5 | 4/6 ~4/12 | 4/13 ~4/17
①기획 | 주제 확정 및 데이터 탐색
화면 설계서 작성
개발 계획서 작성
②DB 구축 | 데이터 전처리 및 분석
Oracle DB 설계 및 테이블 생성
전처리 데이터 적재
③개발 | ML 모델 학습 및 평가
Flask 백엔드 - Oracle DB 연동
Flask 백엔드 - 핵심 기능 개발
Flask 백엔드 - ML 모델 연동
Jinja2 템플릿 - UI 및 Form 개발
④테스트 | 단위 테스트
통합 테스트 및 발표 준비
범례 |  | 기획 | DB구축 | 개발 | 테스트